## Control
Campo | Valor
Versión | v1.1 — corrección del Hito I; 24/10/2026
Fuente única revisada | documentos/proyecto/Semana5_Hito_I_v1.1.md
Regla | Históricos intactos; reconstrucción documental, no entrega retroactiva
Datos confirmados por equipo | ERP propio CodeIgniter/MySQL; versiones desconocidas
Madurez | Diagnóstico hipotético, no entrevistas ni medición empresarial
Contribuciones | Declaraciones históricas; no se inventan aportes de la corrección
Aprobación | Revisión y validación humana del equipo pendientes
Referencias | Fuentes consultadas separadas de citas históricas no revalidadas

## Decisiones
ID | Fecha de origen / revisión | Decisión | Alternativa considerada | Evidencia / motivo | Responsable de aprobación | Estado
D-01 | 04/09/2026 | Históricos para presupuesto y control | Optimizar solo reporte | S1: problema integral | Equipo | Vigente
D-02 | 04/09/2026; 24/10/2026 | Conservar ERP propio CodeIgniter/MySQL | Reemplazar ERP | Aclaración del equipo y alcance original | Equipo | Vigente; corrección de stack
D-03 | 04/09/2026 | Calidad y BI antes de IA operacional avanzada | IA como primera capa | Dependencia de datos confiables | Equipo | Vigente
D-04 | 04/09/2026; 24/10/2026 | Probar arquitectura proporcional | Plataforma especializada desde inicio | Sin dimensionamiento; base mínima ADR-02/03 | Equipo | Vigente
D-05 | 04/09/2026 | Agentes económicos en Esperar | Autonomía inmediata | Riesgo y supervisión humana | Equipo | Vigente
D-06 | 18/09/2026 | BMC como representación AS-IS | Lean Canvas | Empresa en operación del escenario | Equipo | Conservada de S2
D-07 | 18/09/2026 | No comercializar ERP como SaaS | Spin-off de producto | Cambio de negocio fuera de alcance | Equipo | Conservada de S2
D-08 | 18/09/2026 | Evaluar portal de cliente acotado | Información solo interna | P-02; fuera de TO-BE inicial | Equipo | Conservada de S2
D-09 | 18/09/2026 | API-first para integraciones pertinentes | Exponer APIs por defecto | P-03; no obliga API en piloto CSV | Equipo | Conservada de S2
D-10 | 18/09/2026 | E-commerce acotado | Cierre íntegro en línea | Contrato, financiamiento y alcance | Equipo | Conservada de S2
D-11 | 02/10/2026; 24/10/2026 | BI como tendencia principal S4 | IA operacional primero | Antes D-06 S4; se reconcilia identificador | Equipo | Vigente
D-12 | 02/10/2026; 24/10/2026 | PoC sintética de ratios y error | Piloto productivo | Antes D-07 S4; no demuestra negocio real | Equipo | Vigente con límites
D-13 | 02/10/2026; 24/10/2026 | IA operacional T5 en Probar subordinada a datos | Adopción sin evaluación | Antes D-08 S4; anillo único del Radar | Equipo | Vigente
D-14 | 24/10/2026 | Reconciliar datos, supuestos y diagnóstico académico | Conservar Odoo y supuestas entrevistas | C-01/C-02/C-03; aclaración del equipo | Equipo | Propuesta para validación
D-15 | 24/10/2026 | TO-BE mínimo revisado ADR-01–ADR-06 | Stack especializado completo | Proporcionalidad y capacidad no dimensionada | Equipo | Propuesta para validación
D-16 | 24/10/2026 | Conservar históricos y publicar v1.1 | Sobrescribir entregas previas | Regla de correcciones de la guía | Equipo | Aplicada documentalmente

## ADR
ID | Decisión revisada | Alternativas | Trade-off | Evidencia / fundamento | Riesgo y condición
ADR-01 | Conservar ERP propio CodeIgniter/MySQL | Reemplazar ERP; reescribir; complementar | Mantiene dependencia del código existente; evita migración injustificada | D-02 y aclaración del equipo; documentación CodeIgniter no identifica versión instalada | R-02; inventariar versiones antes de intervenir
ADR-02 | Lotes acotados y destino analítico separado | Consulta BI directa; copia completa; réplica MySQL | Frescura diferida y extracción aún consume recursos; evita BI interactivo en transaccional | DT-05; Oracle documenta réplica como opción, no obligación | R-03/R-04; medir carga; detener si no hay ventana segura
ADR-03 | SQL/Python en Git y ejecución simple | Airflow/dbt; ETL manual; scripts no versionados | Menor infraestructura, más disciplina manual; escalar según necesidad | DT-03/DT-06; SSDF (NIST, 2022) | R-01/R-07; pruebas e idempotencia antes del piloto
ADR-04 | Modelo por obra/partida/tiempo y contrato común | Planillas independientes; esquema genérico sin reglas | Requiere homologación; habilita indicadores consistentes | P-01, H1 y pruebas sintéticas; no demuestra calidad real | R-01/R-10; Costos aprueba unidades, granularidad y conciliación
ADR-05 | Evaluar BI local; compartir solo tras aprobar licencia y permisos | Tablero en ERP; solución autoalojada; Power BI Service | Servicio reduce gestión de presentación pero añade costo y flujo de datos externo | H3 pendiente; documentación Microsoft de gateway y RLS | R-04/R-08; prueba de permisos y validación humana
ADR-06 | Logs, pruebas y revisión desde el piloto; CI/observabilidad avanzada condicional | Operación informal; stack completo desde inicio | Menor automatización inicial; evidencia suficiente y mantenible | DT-07/DT-08; NIST SSDF 1.1 final | R-02/R-07; responsable operativo por designar

## Radar_Data
ID | Tendencia | Cuadrante | Anillo | Justificación vigente
T1 | APIs e integración | Integración y arquitectura | Adoptar | Contratos de integración cuando exista consumidor; no exige API nueva para el piloto por lotes
T2 | BI y analítica operacional | Datos y analítica | Adoptar | Comparar previsto y ejecutado con definiciones comunes
T3 | Gobierno y calidad de datos | Datos y analítica | Adoptar | Validar referencias históricas antes de decidir
T4 | Arquitectura analítica | Datos y analítica | Probar | Probar separación de cargas y modelo acotado
T5 | IA generativa operacional | IA y automatización | Probar | Solo experimentos con datos autorizados y revisión humana
T6 | RAG | IA y automatización | Evaluar | No hay necesidad documental demostrada
T7 | Agentes de IA | IA y automatización | Esperar | No delegar acciones económicas ni escritura al ERP
T8 | Eventos | Integración y arquitectura | Evaluar | No hay requisito probado de tiempo real
T9 | DevSecOps / SSDF | Ingeniería y operación | Adoptar | Pruebas, revisión y secretos fuera del repositorio
T10 | Observabilidad | Ingeniería y operación | Probar | Primero registros de ejecución y frescura del dato
T11 | Platform Engineering / IDP | Ingeniería y operación | Esperar | Fricción y escala no dimensionadas
T12 | FinOps / AI FinOps | Ingeniería y operación | Evaluar | Aplicar al aparecer consumo variable material

## Supuestos
ID | Enunciado | Tipo | Estado | Validación / alcance
S-01 | La organización se representa como una inmobiliaria-constructora peruana ficticia de tamaño mediano. | Caso | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Anonimiza a la organización de referencia. Fuente: Definición académica del caso y criterio de anonimización del repositorio.
S-02 | Existe un ERP empresarial con módulos de gestión de obras, horas-hombre, compras/abastecimiento, almacén, presupuesto y otros procesos administrativos. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Basado en el levantamiento funcional observado. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; sección 3 del documento.
S-03 | Las obras se estructuran mediante partidas de control y actividades. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Basado en el levantamiento funcional. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; sección 3.1 del documento.
S-04 | El tareo diario registra asistencia y horas, y luego distribuye las horas del trabajador entre actividades de la jornada. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. La suma de horas por actividad debe corresponder con las horas registradas. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; flujo AS-IS de la sección 3.
S-05 | Los metrados diarios permiten relacionar esfuerzo invertido con producción ejecutada. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Permite obtener ratios/rendimientos. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; flujo AS-IS de la sección 3.
S-06 | El Resumen de Producción consolida información por actividad y partida de control, incluyendo horas, metrados, ratios y costos. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Basado en el levantamiento funcional. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; sección 3.1 del documento.
S-07 | Los costos de materiales provienen de procesos/módulos vinculados con compras y abastecimiento. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. El detalle de integración se validará en semanas posteriores. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; integración pendiente de validación.
S-08 | La información histórica de producción no se usa hoy de forma integrada y automática como base para presupuestar nuevos contratos u obras. | Problema | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Es el principal espacio de oportunidad identificado. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; brecha de la sección 3.1.
S-09 | La organización cuenta con un equipo TI que mantiene/evoluciona el ERP. | Organización | Histórico S1: Por validar | Escenario académico, no nueva verificación. Se confirmará tamaño, roles y capacidades. Fuente: Sin evidencia independiente; requiere entrevista o validación del equipo TI.
S-10 | Las PoC usarán datos anonimizados, sintéticos o simulados y no información empresarial confidencial. | Restricción | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Protección de datos y confidencialidad. Fuente: Criterio de confidencialidad y protección de datos del repositorio.
S-11 | Meta de 70 % de uso semanal tras cuatro semanas | Adopción | Supuesto interno S4 | Requiere participantes humanos y medición futura
S-12 | Históricos suficientes por partida | Datos | Por validar | CSV sintético no acredita disponibilidad real
S-13 | Tecnologías del TO-BE requieren función y proporcionalidad | Arquitectura | Criterio académico | Reevaluar al medir volumen y esfuerzo
S-14 | ERP propio CodeIgniter/MySQL | Aclaración tecnológica | Confirmado por equipo el 24/10/2026 | Versiones y topología desconocidas; no es auditoría técnica
S-15 | Madurez y resistencias S3 son hipotéticas | Caso académico | Declarado en revisión | No entrevistas realizadas ni quejas observadas verificadas
S-16 | Consolidación de hasta 15 días | Línea base hipotética | No medida | No usar como ahorro real; medir con cronometraje futuro
S-17 | MAPE 15 %, reducción 30 % y abandono >30 % | Métricas | Metas internas | No equivalen a clases AACE ni significancia
S-18 | Reducción de tiempo 80 % y esfuerzo ≤4 semanas | Operación | Metas internas | Registrar esfuerzo total, incluida revisión
S-19 | Control manual sintético sigma 0,25 | Experimento | Supuesto del generador | No presupuesto humano observado
S-20 | Infraestructura, dotación y licencias no confirmadas | Organización | Desconocido | No asumir servidores, Microsoft 365 ni dos FTE
S-21 | Extractos por lotes y destino MySQL analítico independiente | TO-BE | Propuesta, no despliegue | Validar autorización, compatibilidad, carga y costo

## Supuestos_Economicos
ID | Supuesto económico | Estado / validación
SE-01 | Ingresos por obra y unidades, no servicios digitales recurrentes | Escenario académico; contrastar con composición de ingresos
SE-02 | Mano de obra, materiales y subcontratos dominan el control | Por validar con estructura de costos
SE-03 | TI tiene componente fijo en el corto plazo | No presupone licencia ERP comercial; validar soporte, personal e infraestructura
SE-04 | Hay reprocesos no registrados como costo separado | Por validar mediante registro de incidencias
SE-05 | Transparencia podría ayudar a adjudicación o recompra | Hipótesis, no ingreso garantizado
SE-06 | Un portal añade desarrollo y operación | Estimar antes de piloto
SE-07 | Medir primero horas y discrepancias, sin monetización inventada | Definir línea base y método
SE-08 | No se asumen comisiones ni publicidad propias | Supuesto de alcance
SE-09 | Integración con algunos proveedores puede ser viable | Evaluar capacidad y autorización
SE-10 | Nube e IA pueden añadir gasto variable | Verificar precios y límites antes de contratar

## Contribuciones
Semana | Integrante | Actividad declarada | Artefacto / sección | Fecha declarada | Fuente | Estado de evidencia
S1 | Anthony Romani | Caso, AS-IS y supuestos | S1: 2, 3, 8 | 04/09/2026 | Informe S1 y registro | Declaración histórica; no nueva certificación
S1 | Max Astuhuaman | Fuentes y justificaciones | S1: 6.1, 9, 11 | 04/09/2026 | Informe S1 y registro | Declaración histórica
S1 | Guillermo Calle | Radar | SVG y Radar_Data | 04/09/2026 | Informe S1 y registro | Declaración histórica
S1 | Pablo Mendoza | Charter y Canvas | S1: 4, 7 | 04/09/2026 | S1 lo identifica como Pablo | Nombre completado según S3; aporte histórico
S2 | Anthony Romani | BMC, ingresos y costos | S2: 2.2–2.4 | 18/09/2026 | Informe S2, sección 9 | Declaración histórica
S2 | Max Astuhuaman | Fuentes y supuestos | S2: 7, 8, 10 | 18/09/2026 | Informe S2, sección 9 | Declaración histórica
S2 | Guillermo Calle | Lienzo y oportunidades | S2: 2.5, 2.7, 4 | 18/09/2026 | Informe S2, sección 9 | Declaración histórica
S2 | Pablo Mendoza | Propuestas y decisiones | S2: 5, 6 | 18/09/2026 | Informe S2, sección 9 | Declaración histórica
S3 | Anthony Romani | Stakeholders | S3: 1 | 25/09/2026 | Informe S3, sección 6 | Declaración histórica
S3 | Max Astuhuaman | Madurez | S3: 2 | 25/09/2026 | Informe S3, sección 6 | Declaración histórica
S3 | Guillermo Calle | Brechas | S3: 3 | 25/09/2026 | Informe S3, sección 6 | Declaración histórica
S3 | Pablo Mendoza | Resistencias y plan | S3: 4–6 | 25/09/2026 | Informe S3, sección 6 | Declaración histórica
S4 | Anthony Romani | Problema y usuarios | S4: 1 | 02/10/2026 | Informe S4, sección 7.3 | Declaración histórica
S4 | Max Astuhuaman | Hipótesis y fuentes | S4: 3, 5 | 02/10/2026 | Informe S4, sección 7.3 | Declaración histórica
S4 | Guillermo Calle | PoC | S4: 4 y código | 02/10/2026 | Informe S4, sección 7.3 | Declaración histórica
S4 | Pablo Mendoza | Valor e Impact Canvas | S4: 2, 6 | 02/10/2026 | Informe S4, sección 7.3 | Declaración histórica
S5 | Anthony Romani | AS-IS e interesados | S5 v1.0: 3 | 09/10/2026 | Informe S5 v1.0, sección 10 | Declaración histórica
S5 | Max Astuhuaman | Deuda y ADR | S5 v1.0: 4, 6 | 09/10/2026 | Informe S5 v1.0, sección 10 | Declaración histórica
S5 | Guillermo Calle | TO-BE y diagramas | S5 v1.0: 5, 7 | 09/10/2026 | Informe S5 v1.0, sección 10 | Declaración histórica
S5 | Pablo Mendoza | Integración y riesgos | S5 v1.0: 2, 9 | 09/10/2026 | Informe S5 v1.0, sección 10 | Declaración histórica

## Canvas_Data
Bloque BMC AS-IS | Contenido del escenario
Socios | Proveedores, subcontratistas, proyectistas, banca y soporte tecnológico
Actividades | Presupuestar, ejecutar, tarear, medir, comprar, valorizar y atender posventa
Propuesta de valor | Obra entregada según alcance, plazo, calidad y obligaciones contractuales
Relación con clientes | Contrato, reuniones de avance, valorizaciones y posventa
Segmentos | Contratantes privados y compradores; públicos solo cuando corresponda
Recursos | Personal, equipos, capital, ERP propio e históricos; dotación no confirmada
Canales | Comercial y canales digitales hipotéticos de captación; correo y ERP interno
Costos | Mano de obra, materiales, subcontratos, equipos, administración y TI
Ingresos | Contratos valorizados, venta de unidades y adicionales reconocidos; sin SaaS propio

## Propuestas
Propuesta | Cambio y efecto económico | Beneficio esperado | Riesgo principal | Validación
P-01 | Referencias históricas gobernadas; eficiencia y costo, no nuevos ingresos | Mejorar presupuesto y detectar desvíos | Histórico inconsistente | Comparación sintética S4 y posterior validación autorizada
P-02 | Portal acotado de cliente; valor percibido y potencial diferenciación | Menos consultas y mayor transparencia | Publicar datos erróneos o confidenciales | Piloto futuro informativo; no incluido en TO-BE v0.1
P-03 | Integración de abastecimiento; eficiencia interna | Reducir redigitación y discrepancias | Dependencia de terceros | Diagnóstico de proveedores; no requiere eventos ahora

## Stakeholders
Stakeholder | Influencia | Interés | Impacto | Estrategia | Base y validación futura
Gerencia | Alta | Alto | Alto | Co-diseñar indicadores y aprobar continuidad | Supuesto; validar prioridades
Costos / Presupuestos | Alta | Alto | Muy alto | Definir partidas, ratios y criterios de aceptación | Supuesto; revisar flujos con usuarios autorizados
Obra / Administración | Alta | Medio-alto | Alto | Registro simple y devolución útil de indicadores | Supuesto; prueba de usabilidad futura
Compras / Logística | Alta | Alto | Alto | Homologar catálogo y reconciliar costos | Supuesto; revisar duplicados sintéticos
TI | Alta | Alto | Alto | Diseñar piloto mantenible y revisar accesos | Stack confirmado; dotación y skills por validar
Seguridad / administración TI | Alta | Alto | Alto | Aprobar permisos, retención y auditoría | Rol propuesto, no puesto existente confirmado
Clientes | Media | Alto | Alto | Informar sin exponer costos internos | Supuesto; no publicar datos en este piloto
Personal de campo | Baja-media | Medio | Medio | Explicar finalidad y evitar vigilancia indebida | Supuesto; no cambiar jornada ni planilla

## Madurez_SocioTecnica
Dimensión | Actual hipotético | Objetivo propuesto | Sustento del escenario | Acción y evidencia futura
Cultura | 2 | 3 | Uso paralelo de criterios locales supuesto | Co-diseño; registrar acuerdos
Colaboración / equipos virtuales | 2 | 3 | Transferencias manuales y sedes dispersas supuestas | Diccionario común y canal asíncrono; medir handoffs
DevEx | 2 | 3 | Automatización limitada supuesta | Pruebas y guion reproducible; medir fricción
Habilidades | 2 | 3 | Brecha analítica no medida | Evaluación de skills y formación acotada
Postura ante IA | 1 | 3 | Ausencia de política supuesta, no uso informal observado | Política de datos y revisión humana
Capacidad de cambio | 1 | 3 | Adopción no medida | Piloto con feedback y criterio de abandono
Datos | 2 | 3 | Histórico no integrado; S-08 | Calidad, catálogo y conciliación; medir completitud
Seguridad | 2 | 3 | Controles actuales desconocidos | Inventario de accesos y matriz; no afirmar ausencia real

## Skills Gap
Rol actual del escenario | Capacidad objetivo | Brecha hipotética | Acción | Responsable propuesto | Horizonte organizacional
Analista de presupuestos | Análisis de costos basado en datos | Planilla local a modelo común | Formación en ratios, BI y calidad | Costos | Q1 2027, por validar
Compras | Gestión de catálogo | Codificación dispersa | Homologación de insumos | Logística | Q1 2027, por validar
Desarrollo ERP | Integración y pruebas | Extracciones no versionadas | SQL, extracción segura y pruebas | TI | Q1–Q2 2027, por validar
Administración TI | Operación y accesos | Controles no inventariados | Mínimo privilegio y recuperación | TI / seguridad | Q1–Q2 2027, por validar
Jefatura de obra | Interpretación de desvíos | Uso de datos no medido | Taller de lectura de indicadores | Operaciones | Q2 2027, por validar
Responsable de datos propuesto | Custodia de definiciones | Rol no formalizado en el escenario | Asignar función, no crear puesto por defecto | Gerencia | Antes del piloto

## Impact_Canvas
Tendencia | Valor | Arquitectura | Personas | Seguridad | Economía | Sostenibilidad
BI operacional | Control previsto–ejecutado y referencias de presupuesto | Modelo acotado separado del ERP | Costos valida definiciones; Obra interpreta desvíos | Permisos por obra, aprobación y trazabilidad | Licencias y esfuerzo frente a horas evitadas, aún no medidas | Reusar históricos y limitar refrescos
Arquitectura analítica | Histórico comparable y reutilizable | Extracto, staging, transformaciones y modelo dimensional | TI y responsable de datos requieren formación | Mínimo privilegio, conciliación y retención acordada | Medir operación antes de escalar | Evitar duplicados y retención indefinida
IA generativa | Posibles consultas o explicaciones asistidas | Acceso acotado solo a datos autorizados | Aceptación o rechazo humano | Riesgo de fuga, alucinación y prompt injection | No consumir IA sin evaluación de costo/utilidad | Preferir BI o reglas simples si bastan

## Hipotesis
ID | Hipótesis corregida | Experimento | Métrica y umbral | Decisión y estado
H1 | En el escenario sintético, estimar con ratios históricos mejora el promedio del error frente al control simulado | Seis obras cerradas y una nueva; seis partidas de evaluación | MAPE analítico ≤15 % y reducción relativa ≥30 % | Continuar si ambos; detener si MAPE >30 %; modificar en cualquier otro caso. Resultado descriptivo sintético favorable
H2 | Es viable construir extracción, modelo y tablero aislados de producción en ≤4 semanas de esfuerzo | Pipeline completo y registro de esfuerzo futuro | Reproducción del flujo completo sin acceso productivo; plazo supuesto | Pendiente: el código S4 no contiene tablero ni prueba de carga ERP
H3 | El piloto podría alcanzar ≥70 % de uso semanal y reducir ≥80 % el tiempo de valorización tras 4 semanas | Piloto con participantes humanos autorizados y línea base; no usuarios sintéticos | Usuarios activos / habilitados; tiempo total antes y después | Pendiente; modificar si falla un umbral; detener expansión si no reduce tiempo o hay daño

## Deuda_Trazabilidad
ID | Problema del escenario | Prioridad | Base / riesgo | ADR | Componente
DT-01 | Referencias históricas no comparables | P1 | S-08 / R-01 | ADR-04 | Modelo dimensional
DT-02 | Definiciones de datos no acordadas | P1 | Supuesto S3 / R-10 | ADR-04 | Diccionario y contrato
DT-03 | Extractos no reproducibles | P2 | Supuesto S4 / R-01 | ADR-02 | Extractor por lotes
DT-04 | Comparación previsto–ejecutado dispersa | P1 | P-01 / H1 | ADR-04 | Hechos y dimensiones
DT-05 | Posible carga analítica sobre producción | P1 | Riesgo no medido R-03 | ADR-02 | Extracción acotada y almacenamiento separado
DT-06 | Transformaciones sin versionado supuesto | P2 | SE-07 / R-01 | ADR-03 | SQL/Python en Git
DT-07 | Detección tardía de errores de carga | P2 | Hipótesis R-03 | ADR-06 | Registro de ejecución y alertas
DT-08 | Pruebas y despliegues manuales supuestos | P2 | Diagnóstico hipotético S3 | ADR-06 | Pruebas y revisión humana
DT-09 | Accesos económicos no inventariados | P1 | R-04, no vulnerabilidad confirmada | ADR-05 | Matriz de permisos
DT-10 | Dependencia de criterios individuales | P3 | Resistencia hipotética S3 | ADR-04 | Responsables de datos
DT-11 | Sin medición de adopción o ahorro real | P1 | H3 pendiente | ADR-05 | Piloto humano y línea base

## Dependencias
ID | Habilitador | Depende de | Evidencia para avanzar | Responsable propuesto
F-01 | Alcance y responsables de datos | — | Aprobación académica y política de datos | Equipo / Gerencia del escenario
E-1 | Formación mínima | F-01 | Revisión de habilidades y guía operativa | TI + Costos
E-2 | Contrato de datos y reglas | F-01 | Unidades, IDs, granularidad y permisos definidos | Costos + datos
E-3 | Extracto sintético / futura extracción autorizada | E-2 | Separación de producción y manifiesto del lote | TI
E-4 | Staging, validación y carga repetible | E-3 | Pruebas, conciliación y estado de ejecución | TI
E-5 | Modelo analítico separado | E-4 | Hechos/dimensiones y fórmulas aprobadas | TI + Costos
E-6 | Prototipo BI y permisos | E-5, E-1 | Indicadores y casos de acceso revisados | Costos + TI
E-7 | Logs, frescura y recuperación | E-4 | Fallo visible, alerta y repetición ensayadas | TI
E-8 | Pruebas y revisión de cambios | E-2 | Versionado y resultado de pruebas; no depende de Airflow | TI + revisor designado
E-9 | Evaluación del piloto | E-6, E-7, E-8 | H1 descriptiva; H2/H3 medidas antes de escalar | Costos + equipo
E-10 | Revisión de arquitectura y Radar | E-9 | Decisión continuar/modificar/detener registrada | Equipo

## Riesgos
Riesgo | Tratamiento propuesto | Responsable propuesto | Evidencia / condición
R-01 Calidad de históricos | Diccionario, validaciones y conciliación | Costos / datos | Pruebas y lotes rechazados
R-02 Sobredimensionamiento | Base mínima y alternativas condicionales | TI / equipo | Esfuerzo y utilidad antes de ampliar
R-03 Carga sobre ERP | Ventana autorizada, límites y alternativa de copia | TI | No afirmar impacto cero; medir antes de conectar
R-04 Acceso indebido | Mínimo privilegio y matriz por obra | Seguridad / TI | Casos de acceso permitido y denegado
R-05 IA incorrecta | Revisión humana y fuentes; no automatizar decisiones económicas | Revisor de negocio | Evaluación posterior; no hay IA en la PoC S4
R-06 Fuga o prompt injection | No enviar información restringida; herramientas acotadas | Seguridad / TI | Guardrails en futuro caso S7
R-07 Habilidades insuficientes | Formación y guion operativo simple | TI / formación | Capacidad por evaluar, no dotación inventada
R-08 Costos no previstos | Evaluar licencias y limitar consumo | Administración | No se presupuestan precios sin fuente
R-09 Datos confidenciales en PoC | Solo datos sintéticos en esta versión | Equipo | Generador y manifiesto de datos
R-10 Baja adopción | Co-diseño y línea base humana | Costos / Obra | H3 pendiente; no usuarios simulados

## Cambios
Cambio | Situación anterior | Corrección y motivo
C-01 | Odoo 16 / PostgreSQL 15 presentados como AS-IS | ERP propio CodeIgniter / MySQL, según aclaración del equipo; versiones no confirmadas
C-02 | Dos personas TI, dos servidores, Hyper-V, NAS y Microsoft 365 como hechos | Se retiran esas afirmaciones: no existe confirmación de inventario o dotación
C-03 | Entrevistas, quejas y observaciones de madurez presentadas como evidencia | Diagnóstico hipotético del escenario académico; no se afirman entrevistas realizadas
C-04 | IDs D-06–D-08 repetidos entre semanas 2 y 4 | Se preservan D-06–D-10 de S2; S4 se identifica como D-11–D-13
C-05 | Airflow, dbt, réplica y stack de monitoreo seleccionados sin dimensionamiento | TO-BE mínimo por lotes; productos especializados condicionados a evidencia
C-06 | MAPE promedio tratado como límite por partida; H2 y H3 implícitamente demostradas | H1 descriptiva y sintética; H2 y H3 pendientes; reglas de decisión uniformes
C-07 | Excel S5 con solo registros de S1 | Libro v1.1 regenerado desde tablas de este documento y registro histórico de S1
C-08 | Semana 6 descrita como cierre de arquitectura y Radar final | S6 corresponde a AI-Native SDLC; Radar v1.0 final en S14

## Fuentes
ID | Nivel guía | Referencia | URL | Uso y verificación
FV-01 | 1 | National Institute of Standards and Technology. (2022). Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1 (NIST SP 800-218). | https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final | Página oficial consultada; pruebas, revisión y prácticas seguras; ADR-03/06
FV-02 | 3 | Oracle. (s. f.). Replication. MySQL 8.4 Reference Manual, capítulo 19. | https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/replication.html | Página oficial consultada; réplica como alternativa de aislamiento, no requisito del piloto
FV-03 | 3 | Microsoft. (s. f.-a). On-premises data gateways in Power BI. Microsoft Learn. | https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/service-gateway-onprem | Página oficial consultada; refresco desde red privada y conectividad saliente
FV-04 | 3 | CodeIgniter Foundation. (s. f.). Database reference. CodeIgniter 3 documentation. | https://codeigniter.com/userguide3/database/index.html | Página oficial consultada; acceso a base de datos, sin atribuir versión al ERP
FV-05 | 1 | DORA. (2025). State of AI-assisted Software Development. | https://dora.dev/research/2025/dora-report/ | Página oficial consultada; IA como amplificador de capacidades, no diagnóstico de esta empresa
FV-06 | 3 | Microsoft. (s. f.-b). Row-level security (RLS) with Power BI. Microsoft Learn. | https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/security/service-admin-row-level-security | Página oficial consultada; roles Viewer y límites de RLS; ADR-05

## Fuentes_Historicas
ID original | Nivel declarado | Fuente histórica | Año | Uso declarado | URL declarada | Procedencia | Estado en revisión v1.1
F-01 | 1 | MEF - Aplicación obligatoria de BIM en 14 tipologías de inversión pública | 2025 | Contexto peruano reciente de digitalización y gestión de información en proyectos. | https://www.mef.gob.pe/planbimperu/novedadesbim/novedad-20250813.html | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-02 | 1 | DORA - State of AI-assisted Software Development | 2025 | IA, capacidades organizacionales, experimentación y Platform Engineering. | https://dora.dev/research/2025/dora-report/ | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-03 | 2 | Thoughtworks Technology Radar, Volume 33 | 2025 | Agentes, context engineering, MCP, GenAI y tendencias recientes de ingeniería. | https://www.thoughtworks.com/content/dam/thoughtworks/documents/radar/2025/11/tr_technology_radar_vol_33_en.pdf | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-04 | 2 | Thoughtworks - Data product thinking | 2025 | Calidad, metadatos, reutilización y datos listos para analítica/IA. | https://www.thoughtworks.com/en-us/radar/techniques/data-product-thinking | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-05 | 1 | CNCF Annual Cloud Native Survey: The Infrastructure of AI's Future | 2026 | Observabilidad, plataformas internas, GitOps, Kubernetes/AI y madurez cloud native. | https://www.cncf.io/reports/the-cncf-annual-cloud-native-survey/ | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-06 | 1 | FinOps Foundation - State of FinOps 2026 | 2026 | Expansión de FinOps hacia AI spend y gestión del valor/costo de tecnología. | https://data.finops.org/ | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-07 | 1 | NIST SP 1800-44 - DevSecOps Practices (draft) | 2025 | Prácticas recientes de desarrollo, seguridad y operaciones integradas. | https://www.nccoe.nist.gov/publications/practice-guide/secure-software-development-security-and-operations-devsecops-practices | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-08 | 1 | NIST SP 800-218 Rev.1 - SSDF 1.2 (draft) | 2025 | Actualización reciente de prácticas de desarrollo seguro. | https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/r1/ipd | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-09 | 1 | OWASP GenAI LLM Top 10 2026 | 2026 | Riesgos actuales para aplicaciones LLM, GenAI y RAG. | https://genai.owasp.org/resource/owasp-genai-llm-top-10-2026/ | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-10 | 1 | OWASP - State of Agentic AI Security and Governance 2.01 | 2026 | Gobierno y riesgos actuales de sistemas agentic. | https://genai.owasp.org/resource/state-of-agentic-ai-security-and-governance/ | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-11 | 4 | Razi, Badhan & Samsami - AI in Construction Management: systematic review | 2026 | Revisión de 191 estudios sobre IA en gestión de construcción. | https://doi.org/10.3390/buildings16112225 | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-12 | 4 | Gao, Antwi-Afari, Huang, Chen & Manzoor - AI in Construction Project Management: systematic review | 2026 | IA aplicada a costos, tiempo y seguridad; límites de generalización y datos. | https://doi.org/10.3390/buildings16051061 | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-13 | 1 | NIST AI 600-1 - Generative AI Profile | 2024 | Marco fundacional vigente para riesgos de GenAI; no se usa como señal principal de actualidad. | https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1 | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-14 | 3 | Microsoft Azure Architecture Center - Integration architecture design | 2026 | Referencia técnica vigente para APIs, mensajería, eventos y orquestación. | https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/integration/integration-start-here | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-15 | 1 | MVCS - Reglamento Nacional de Edificaciones y Norma G.050 | 2006, actualizado | Marco técnico obligatorio y seguridad durante la construcción. | https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-16 | 1 | Congreso - Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2011 | Gestión y registros de seguridad y salud en el trabajo. | https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/462576-29783 | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-17 | 1 | MTPE - D.S. N.º 011-2019-TR, Reglamento de SST para Construcción | 2019 | Obligaciones sectoriales de SST en obra. | https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/284237-011-2019-tr | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-18 | 1 | Congreso - Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales | 2011 | Tratamiento de datos de trabajadores, clientes y proveedores. | https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733 | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-19 | 1 | ANPD - D.S. N.º 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.º 29733 | 2024 | Seguridad, conservación e incidentes de datos personales. | https://www.gob.pe/institucion/anpd/normas-legales/6554453-16-2024-jus | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-20 | 1 | AACE International - RP 18R-97 Cost Estimate Classification System | 2020 | Umbral de exactitud de estimacion (H1) | https://web.aacei.org/docs/default-source/toc/toc_18r-97.pdf | Registros_y_Radar_Semana4.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-21 | 4 | Abdelalim, Salem, Salem, Al-Adwani & Tantawy - An Analysis of Factors Contributing to Cost Overruns in the Global Construction Industry | 2025 | Sustento del problema: estimacion inexacta como factor de sobrecosto | https://doi.org/10.3390/buildings15010018 | Registros_y_Radar_Semana4.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-22 | 4 | Elserougy, Khodeir & Fathy - Practices and techniques for construction projects cost control | 2024 | Benchmark de control de costos (30-40% pobre desempeno) | https://doi.org/10.1080/16874048.2024.2337060 | Registros_y_Radar_Semana4.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-23 | 2 | CFMA - 2025 Construction Financial Benchmarker | 2025 | Benchmark financiero del sector construccion | https://cfma.org/ | Registros_y_Radar_Semana4.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-24 | 2 | DORA - State of AI-assisted Software Development 2025 | 2025 | Viabilidad y automatizacion de la entrega | https://dora.dev/research/2025/dora-report/ | Registros_y_Radar_Semana4.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original