## Control
Campo | Valor
Versión | v1.2; 25/10/2026; S5 integra S1–S5
Estado | Pendiente de validación humana
Fuente | documentos/proyecto/Semana5_Hito_I_v1.2.md
Conservación | Copiado de v1.1; históricos y contribuciones conservados
Madurez | Instrumento propio; ND no es cero; solo datos 2-H hipotético
Experimento | Protocolo nuevo no ejecutado; resultados previos solo históricos
Fórmulas | El libro de registros v1.1 no contenía fórmulas; definiciones metodológicas en texto, sin recálculo simulado
Confidencialidad | Caso ficticio; no conexión productiva ni inventario real
Formato | Integridad y contenido comprobables; diseño Excel pendiente de revisión en escritorio

## Decisiones
ID | Fecha de origen / revisión | Decisión | Alternativa considerada | Evidencia / motivo | Responsable de aprobación | Estado
D-01 | 04/09/2026 | Históricos para presupuesto y control | Optimizar solo reporte | S1: problema integral | Equipo | Vigente
D-02 | 04/09/2026; 24/10/2026 | Conservar ERP propio CodeIgniter/MySQL | Reemplazar ERP | Aclaración del equipo y alcance original | Equipo | Vigente; corrección de stack
D-03 | 04/09/2026 | Calidad y BI antes de IA operacional avanzada | IA como primera capa | Dependencia de datos confiables | Equipo | Vigente
D-04 | 04/09/2026; 24/10/2026 | Probar arquitectura proporcional | Plataforma especializada desde inicio | Sin dimensionamiento; base mínima ADR-02/03 | Equipo | Vigente
D-05 | 04/09/2026 | Agentes económicos en Esperar | Autonomía inmediata | Riesgo y supervisión humana | Equipo | Vigente
D-06 | 18/09/2026 | BMC como representación AS-IS | Lean Canvas | Empresa en operación del escenario | Equipo | Conservada de S2
D-07 | 18/09/2026 | No comercializar ERP como SaaS | Spin-off de producto | Cambio de negocio fuera de alcance | Equipo | Conservada de S2
D-08 | 18/09/2026 | Evaluar portal de cliente acotado | Información solo interna | P-02; fuera de TO-BE inicial | Equipo | Conservada de S2
D-09 | 18/09/2026 | API-first para integraciones pertinentes | Exponer APIs por defecto | P-03; no obliga API en piloto CSV | Equipo | Conservada de S2
D-10 | 18/09/2026 | E-commerce acotado | Cierre íntegro en línea | Contrato, financiamiento y alcance; v1.2: retirar fundamento CAPECE H1 2026, mantener alcance contractual supuesto (D-21) | Equipo | Conservada de S2
D-11 | 02/10/2026; 24/10/2026 | BI como tendencia principal S4 | IA operacional primero | Antes D-06 S4; se reconcilia identificador | Equipo | Vigente
D-12 | 02/10/2026; 24/10/2026 | PoC sintética de ratios y error | Piloto productivo | Antes D-07 S4; no demuestra negocio real | Equipo | Vigente con límites; resultados anteriores históricos; nuevo diseño D-19, sin ejecución
D-13 | 02/10/2026; 24/10/2026 | IA operacional T5 en Probar subordinada a datos | Adopción sin evaluación | Antes D-08 S4; anillo único del Radar | Equipo | Vigente
D-14 | 24/10/2026 | Reconciliar datos, supuestos y diagnóstico académico | Conservar Odoo y supuestas entrevistas | C-01/C-02/C-03; aclaración del equipo | Equipo | Propuesta para validación
D-15 | 24/10/2026 | TO-BE mínimo revisado ADR-01–ADR-06 | Stack especializado completo | Proporcionalidad y capacidad no dimensionada | Equipo | Propuesta para validación
D-16 | 24/10/2026 | Conservar históricos y publicar v1.1 | Sobrescribir entregas previas | Regla de correcciones de la guía | Equipo | Aplicada documentalmente
D-17 | 25/10/2026 | Modelar nodos lógicos supuestos, no inventario físico | Conservar enfoque previo sin corregir observación | H-02; completa guía sin divulgar producción | Equipo, aprobación pendiente | Pendiente de validación humana
D-18 | 25/10/2026 | ND frente a puntuaciones sin instrumento | Conservar enfoque previo sin corregir observación | H-03; datos 2-H solo bajo S-24, sin promedio | Equipo, aprobación pendiente | Pendiente de validación humana
D-19 | 25/10/2026 | Baseline mediana, no real×ruido | Conservar enfoque previo sin corregir observación | H-05; nuevo protocolo sin ejecución ni resultados mezclados | Equipo, aprobación pendiente | Pendiente de validación humana
D-20 | 25/10/2026 | Fundamentar metas conservadas, no presentarlas como benchmark | Conservar enfoque previo sin corregir observación | H-04; razonamiento retrospectivo y sensibilidad futuros | Equipo, aprobación pendiente | Pendiente de validación humana
D-21 | 25/10/2026 | Retirar CAPECE no respaldada y sustituir presentación | Conservar enfoque previo sin corregir observación | H-06/07/11; originales conservados | Equipo, aprobación pendiente | Aplicada documentalmente; validación humana pendiente
D-22 | 25/10/2026 | Completar seis dimensiones sin ampliar stack | Conservar enfoque previo sin corregir observación | H-08; capacidades, no productos impuestos | Equipo, aprobación pendiente | Pendiente de validación humana

## ADR
ID | Decisión | Alternativas | Trade-off | Fundamento | Riesgo/condición
ADR-01 | Conservar ERP CodeIgniter/MySQL | Reemplazar, reescribir, complementar | Dependencia de código existente vs migración injustificada | D-02 y aclaración; CodeIgniter Foundation (2022) no identifica versión instalada | Inventariar antes de intervenir
ADR-02 | Lotes acotados y destino separado | BI directo, copia completa, réplica | Frescura diferida y carga residual vs aislamiento de consultas | DT-05 y principio de minimizar carga; referencia Oracle histórica no revalidada | Medir ventana y permisos; no prometer impacto cero
ADR-03 | SQL/Python versionados y ejecución simple | Airflow/dbt, ETL manual | Disciplina manual vs infraestructura adicional | DT-03/06; Souppaya et al. (2022) | Probar idempotencia y recuperación
ADR-04 | Modelo obra/partida/tiempo y contrato | Planillas separadas, esquema genérico | Homologación necesaria vs indicadores comparables | P-01; Thoughtworks (2025); H1-v1.2 pendiente | Costos aprueba unidades/granularidad; no afirmar modelo desplegado
ADR-05 | BI local; compartir condicionado | Tablero ERP, autoalojado, Service | Menos operación de presentación vs costo/flujo externo | H3 pendiente; Microsoft (2026a, 2026b) | Licencias, permisos, piloto y revisión
ADR-06 | Logs, pruebas y revisión desde piloto | Informalidad, stack completo | Menor automatización inicial vs mantenibilidad | DT-07/08; SSDF 1.1 final | Responsable operativo por designar

## Radar_Data
ID | Tendencia | Cuadrante | Anillo | Justificación vigente
T1 | APIs e integración | Integración y arquitectura | Adoptar | Contratos cuando exista consumidor; CSV basta para el primer experimento
T2 | BI y analítica operacional | Datos y analítica | Adoptar | Comparar previsto–ejecutado y reutilizar históricos
T3 | Gobierno y calidad de datos | Datos y analítica | Adoptar | IDs, unidades y significado antes de decidir
T4 | Arquitectura analítica | Datos y analítica | Probar | Separar cargas y probar modelo acotado
T5 | IA generativa operacional | IA y automatización | Probar | Solo datos autorizados y revisión humana; no forma parte de la PoC S4
T6 | RAG | IA y automatización | Evaluar | Necesidad documental no demostrada
T7 | Agentes de IA | IA y automatización | Esperar | No delegar acciones económicas
T8 | Eventos | Integración y arquitectura | Evaluar | No hay requisito probado de tiempo real
T9 | DevSecOps / SSDF | Ingeniería y operación | Adoptar | Pruebas, revisión, versionado y secretos fuera del repositorio
T10 | Observabilidad | Ingeniería y operación | Probar | Empezar por estado, duración y frescura
T11 | Platform Engineering / IDP | Ingeniería y operación | Esperar | Escala y fricción no dimensionadas
T12 | FinOps / AI FinOps | Ingeniería y operación | Evaluar | Aplicar al existir consumo variable material

## Supuestos
ID | Enunciado | Tipo | Estado | Validación / alcance
S-01 | La organización se representa como una inmobiliaria-constructora peruana ficticia de tamaño mediano. | Caso | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Anonimiza a la organización de referencia. Fuente: Definición académica del caso y criterio de anonimización del repositorio.
S-02 | Existe un ERP empresarial con módulos de gestión de obras, horas-hombre, compras/abastecimiento, almacén, presupuesto y otros procesos administrativos. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Basado en el levantamiento funcional observado. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; sección 3 del documento.
S-03 | Las obras se estructuran mediante partidas de control y actividades. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Basado en el levantamiento funcional. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; sección 3.1 del documento.
S-04 | El tareo diario registra asistencia y horas, y luego distribuye las horas del trabajador entre actividades de la jornada. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. La suma de horas por actividad debe corresponder con las horas registradas. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; flujo AS-IS de la sección 3.
S-05 | Los metrados diarios permiten relacionar esfuerzo invertido con producción ejecutada. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Permite obtener ratios/rendimientos. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; flujo AS-IS de la sección 3.
S-06 | El Resumen de Producción consolida información por actividad y partida de control, incluyendo horas, metrados, ratios y costos. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Basado en el levantamiento funcional. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; sección 3.1 del documento.
S-07 | Los costos de materiales provienen de procesos/módulos vinculados con compras y abastecimiento. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. El detalle de integración se validará en semanas posteriores. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; integración pendiente de validación.
S-08 | La información histórica de producción no se usa hoy de forma integrada y automática como base para presupuestar nuevos contratos u obras. | Problema | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Es el principal espacio de oportunidad identificado. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; brecha de la sección 3.1.
S-09 | La organización cuenta con un equipo TI que mantiene/evoluciona el ERP. | Organización | Histórico S1: Por validar | Escenario académico, no nueva verificación. Se confirmará tamaño, roles y capacidades. Fuente: Sin evidencia independiente; requiere entrevista o validación del equipo TI.
S-10 | Las PoC usarán datos anonimizados, sintéticos o simulados y no información empresarial confidencial. | Restricción | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Protección de datos y confidencialidad. Fuente: Criterio de confidencialidad y protección de datos del repositorio.
S-11 | Meta de 70 % de uso semanal tras cuatro semanas | Adopción | Supuesto interno S4 | Requiere participantes humanos y medición futura
S-12 | Históricos suficientes por partida | Datos | Por validar | CSV sintético no acredita disponibilidad real
S-13 | Tecnologías del TO-BE requieren función y proporcionalidad | Arquitectura | Criterio académico | Reevaluar al medir volumen y esfuerzo
S-14 | ERP propio CodeIgniter/MySQL | Aclaración tecnológica | Confirmado por equipo el 24/10/2026 | Versiones y topología desconocidas; no es auditoría técnica
S-15 | Madurez y resistencias S3 son hipotéticas | Caso académico | Declarado en revisión | No entrevistas realizadas ni quejas observadas verificadas
S-16 | Consolidación de hasta 15 días | Línea base hipotética | No medida | No usar como ahorro real; medir con cronometraje futuro
S-17 | MAPE 15 %, reducción 30 % y abandono >30 % | Métricas | Metas internas | No equivalen a clases AACE ni significancia
S-18 | Reducción de tiempo 80 % y esfuerzo ≤4 semanas | Operación | Metas internas | Registrar esfuerzo total, incluida revisión
S-19 | Control manual sintético sigma 0,25 | Experimento | Supuesto del generador | No presupuesto humano observado
S-20 | Infraestructura, dotación y licencias no confirmadas | Organización | Desconocido | No asumir servidores, Microsoft 365 ni dos FTE
S-21 | Extractos por lotes y destino MySQL analítico independiente | TO-BE | Propuesta, no despliegue | Validar autorización, compatibilidad, carga y costo
S-22 | Puesto/navegador, ejecución aplicación y almacenamiento son nodos lógicos separados | Escenario v1.2 | Propuesto, no observado | Topología académica; no cantidad de servidores o redes reales
S-23 | Exportación a planillas y salida de frontera operacional | Escenario v1.2 | Propuesto, no observado | Escenario; validar proceso y acceso antes de intervenir
S-24 | Registro estructurado recurrente sin contrato común reutilizable | Escenario v1.2 | Propuesto, no observado | Condición hipotética que sostiene datos 2-H; no observación
S-25 | Presupuesto de tolerancias 5+5+5 puntos y esfuerzo 4×40 h-persona | Escenario v1.2 | Propuesto, no observado | Metas académicas retrospectivamente justificadas; aprobar antes de futuro piloto
S-26 | Mediana y ratio ponderado disponen de los mismos históricos comparables | Escenario v1.2 | Propuesto, no observado | Diseño; unidades/fechas/IDs y cobertura se comprueban antes de evaluar

## Supuestos_Economicos
ID | Supuesto económico | Estado / validación
SE-01 | Ingresos por obra y unidades, no servicios digitales recurrentes | Escenario académico; contrastar con composición de ingresos
SE-02 | Mano de obra, materiales y subcontratos dominan el control | Por validar con estructura de costos
SE-03 | TI tiene componente fijo en el corto plazo | No presupone licencia ERP comercial; validar soporte, personal e infraestructura
SE-04 | Hay reprocesos no registrados como costo separado | Por validar mediante registro de incidencias
SE-05 | Transparencia podría ayudar a adjudicación o recompra | Hipótesis, no ingreso garantizado
SE-06 | Un portal añade desarrollo y operación | Estimar antes de piloto
SE-07 | Medir primero horas y discrepancias, sin monetización inventada | Definir línea base y método
SE-08 | No se asumen comisiones ni publicidad propias | Supuesto de alcance
SE-09 | Integración con algunos proveedores puede ser viable | Evaluar capacidad y autorización
SE-10 | Nube e IA pueden añadir gasto variable | Verificar precios y límites antes de contratar

## Contribuciones
Semana | Integrante | Actividad declarada | Artefacto / sección | Fecha declarada | Fuente | Estado de evidencia
S1 | Anthony Romani | Caso, AS-IS y supuestos | S1: 2, 3, 8 | 04/09/2026 | Informe S1 y registro | Declaración histórica; no nueva certificación
S1 | Max Astuhuaman | Fuentes y justificaciones | S1: 6.1, 9, 11 | 04/09/2026 | Informe S1 y registro | Declaración histórica
S1 | Guillermo Calle | Radar | SVG y Radar_Data | 04/09/2026 | Informe S1 y registro | Declaración histórica
S1 | Pablo Mendoza | Charter y Canvas | S1: 4, 7 | 04/09/2026 | S1 lo identifica como Pablo | Nombre completado según S3; aporte histórico
S2 | Anthony Romani | BMC, ingresos y costos | S2: 2.2–2.4 | 18/09/2026 | Informe S2, sección 9 | Declaración histórica
S2 | Max Astuhuaman | Fuentes y supuestos | S2: 7, 8, 10 | 18/09/2026 | Informe S2, sección 9 | Declaración histórica
S2 | Guillermo Calle | Lienzo y oportunidades | S2: 2.5, 2.7, 4 | 18/09/2026 | Informe S2, sección 9 | Declaración histórica
S2 | Pablo Mendoza | Propuestas y decisiones | S2: 5, 6 | 18/09/2026 | Informe S2, sección 9 | Declaración histórica
S3 | Anthony Romani | Stakeholders | S3: 1 | 25/09/2026 | Informe S3, sección 6 | Declaración histórica
S3 | Max Astuhuaman | Madurez | S3: 2 | 25/09/2026 | Informe S3, sección 6 | Declaración histórica
S3 | Guillermo Calle | Brechas | S3: 3 | 25/09/2026 | Informe S3, sección 6 | Declaración histórica
S3 | Pablo Mendoza | Resistencias y plan | S3: 4–6 | 25/09/2026 | Informe S3, sección 6 | Declaración histórica
S4 | Anthony Romani | Problema y usuarios | S4: 1 | 02/10/2026 | Informe S4, sección 7.3 | Declaración histórica
S4 | Max Astuhuaman | Hipótesis y fuentes | S4: 3, 5 | 02/10/2026 | Informe S4, sección 7.3 | Declaración histórica
S4 | Guillermo Calle | PoC | S4: 4 y código | 02/10/2026 | Informe S4, sección 7.3 | Declaración histórica
S4 | Pablo Mendoza | Valor e Impact Canvas | S4: 2, 6 | 02/10/2026 | Informe S4, sección 7.3 | Declaración histórica
S5 | Anthony Romani | AS-IS e interesados | S5 v1.0: 3 | 09/10/2026 | Informe S5 v1.0, sección 10 | Declaración histórica
S5 | Max Astuhuaman | Deuda y ADR | S5 v1.0: 4, 6 | 09/10/2026 | Informe S5 v1.0, sección 10 | Declaración histórica
S5 | Guillermo Calle | TO-BE y diagramas | S5 v1.0: 5, 7 | 09/10/2026 | Informe S5 v1.0, sección 10 | Declaración histórica
S5 | Pablo Mendoza | Integración y riesgos | S5 v1.0: 2, 9 | 09/10/2026 | Informe S5 v1.0, sección 10 | Declaración histórica

## Canvas_Data
Bloque BMC AS-IS | Contenido del escenario
Socios | Proveedores, subcontratistas, proyectistas y entidades financieras
Actividades | Presupuestar, ejecutar, tarear, medir, comprar, valorizar y atender posventa contractual
Propuesta de valor | Obras/unidades conforme a alcance, plazo, calidad y obligaciones contractuales
Relación con clientes | Contrato, reuniones de avance, valorizaciones y posventa
Segmentos | Contratantes privados y compradores inmobiliarios; públicos solo cuando corresponda
Recursos | Personal, equipos, capital, ERP propio e históricos; cantidades no confirmadas
Canales | Comerciales supuestos: fuerza/sala de ventas e invitaciones; digitales supuestos: web, redes, portales y correo al cliente
Costos | Mano de obra, materiales, subcontratos, equipos, logística, administración y TI
Ingresos | Contratos valorizados, venta de unidades y adicionales reconocidos; no SaaS ni monetización de APIs

## Propuestas
Propuesta | Cambio y efecto económico | Beneficio esperado | Riesgo principal | Validación
P-01 | Históricos gobernados; eficiencia/costo, no ingreso nuevo | Presupuestar y detectar desvíos | Calidad/comparabilidad | Nuevo diseño S4 y posterior contraste autorizado
P-02 | Portal informativo acotado; valor percibido | Transparencia y menos consultas | Publicar información errónea/confidencial | Piloto posterior; fuera del TO-BE inicial
P-03 | Integración de abastecimiento; eficiencia interna | Menor redigitación | Capacidad y dependencia de terceros | Diagnóstico de proveedores; sin eventos obligatorios

## Stakeholders
Stakeholder | Influencia | Interés | Impacto | Estrategia | Base
Gerencia | Alta | Alto | Alto | Acordar alcance y continuidad | Rol del escenario, no entrevista
Costos/Presupuestos | Alta | Alto | Muy alto | Definir ratios, casos y aceptación | Usuario principal supuesto
Obra/Administración | Alta | Medio-alto | Alto | Captura simple y devolución de desvíos | Hipótesis funcional
Compras/Logística | Alta | Alto | Alto | Homologar catálogo y conciliar | P-03 propuesta
TI | Alta | Alto | Alto | Piloto mantenible y accesos | Stack aclarado; skills/dotación ND
Seguridad/administración TI | Alta | Alto | Alto | Revisar permisos y retención | Función propuesta, no nuevo puesto confirmado
Clientes | Media | Alto | Alto | Información sin exponer costos internos | Portal fuera de primer piloto
Campo | Baja-media | Medio | Medio | Explicar finalidad; evitar vigilancia indebida | No cambiar jornada/planilla

## Madurez_SocioTecnica
Dimensión evaluada | Nivel v1.1 | Nivel v1.2 | Sustento y límite | Acción vinculada / evidencia futura
Cultura | 2 | No determinado | S3 hipotético no establece acuerdos observables suficientes | Gerencia: co-diseño, registrar acuerdos y revisión
Colaboración | 2 combinado | No determinado | Exportaciones no acreditan rutina de colaboración | Obra/Costos: definir handoffs y registrar tiempos
DevEx | 2 | No determinado | No existe inventario de prácticas del equipo ERP | TI: levantar guías/pruebas y medir fricción
Equipos virtuales | 2 combinado | No determinado | Dispersión y prácticas remotas no confirmadas | Operaciones: validar sedes/canales; acuerdo asíncrono si aplica
Datos | 2 | 2-H, solo escenario | S-08 y registro ERP recurrente supuesto S-24: cumple N2; no contrato común N3 | Costos/TI: diccionario, conciliación y custodio; revisar muestra autorizada
Seguridad | 2 | No determinado | Controles desconocidos; no prueba de ausencia | TI/seguridad: inventario y matriz; pruebas permitidas/denegadas
Capacidad de cambio | 1 | No determinado | Adopción no medida no demuestra N1 | Gerencia/Costos: plan, responsables y piloto con feedback
Habilidades | 2 | No determinado | No hay evaluación individual de competencias ERP | TI/Costos: evaluar tareas y formación acotada
Postura ante IA | 1 | No determinado | No conocer política no implica ausencia de política | Equipo/seguridad: validar política antes de usar datos

## Skills Gap
Rol del escenario | Actual / brecha hipotética | Objetivo propuesto | Acción y responsable | Horizonte organizacional
Costos | Planilla local e históricos no integrados | Ratios con definiciones comunes | Taller y validación de unidades; Costos | Q1 2027, por validar
Compras | Codificación dispersa supuesta | Catálogo homologado | Acuerdo y muestras de conciliación; Logística | Q1 2027, por validar
Desarrollo ERP | Prácticas de extracción/pruebas ND | Extracción segura reproducible | Evaluación de skills antes de formación SQL/Python; TI | Q1–Q2 2027, por validar
Administración TI | Accesos/recuperación ND | Permisos y recuperación definidos | Inventario y ensayo autorizado; TI/seguridad | Antes de compartir datos
Jefatura de obra | Interpretación de indicadores ND | Interpretar desvíos sin decisiones automáticas | Taller con casos sintéticos; Operaciones | Antes de piloto humano
Custodio de datos | Función no formalizada en el escenario | Definiciones y aceptación a cargo de Costos | Asignar función, no crear puesto por defecto; Gerencia | Antes de extracción

## Impact_Canvas
Tendencia | Valor | Arquitectura | Personas | Seguridad | Economía | Sostenibilidad
BI operacional | Comparación previsto–ejecutado y referencia de presupuesto | Modelo separado y tablero acotado | Costos valida definiciones; Obra interpreta desvíos | Acceso por obra y revisión de publicación | Comparar licencias/esfuerzo con horas medidas, sin ahorro inventado | Refrescos proporcionales y reutilización
Arquitectura analítica | Históricos comparables y reutilizables | Staging, transformaciones y modelo dimensional | Formación y responsable funcional de datos | Mínimo privilegio y conciliación | Medir operación antes de escalar | Retención acotada, evitar copias redundantes
IA generativa | Explicación asistida potencial, aún no validada | Acceso acotado futuro, sin escritura al ERP | Aceptación/rechazo humano | Fuga, alucinación e inyección como riesgos | Evaluar costo/utilidad antes de consumir | Preferir BI o reglas si bastan
APIs e integración | Evitar redigitación futura en P-03; no ingreso por API | Contrato de campos/unidades/versiones; API solo con consumidor, lote ahora | TI y Costos acuerdan cambios y soporte | Autenticación/autorización, mínimo privilegio y no exponer MySQL | Desarrollo y mantenimiento frente a errores/horas por medir | Lotes y paginación para no transferir datos innecesarios
Gobierno y calidad | Evitar ratios incomparables de P-01 | Diccionario, ID de obra/partida, unidades, linaje y reglas de rechazo | Costos es custodio propuesto; TI implementa, Obra corrige origen | Clasificar, minimizar, retener y limitar datos personales | Registrar costo de depuración y fallos; no suponer calidad gratuita | Reutilizar catálogo, evitar históricos duplicados y borrar según política aprobada
DevSecOps / SSDF | Cambios repetibles y menos fallos evitables, sin garantía cuantificada | Git, pruebas locales, revisión y plan de recuperación; CI condicional | Autor/revisor designados, formación en pruebas y secretos | Revisar dependencias, accesos y exposición antes de publicar | Contabilizar pruebas/revisión frente a retrabajo futuro | Reutilizar pruebas y ejecutar suites proporcionales, no infraestructura ociosa

## Hipotesis
Hipótesis | Diseño y métrica | Continuar | Modificar | Detener / estado
H1-v1.2: ratio histórico ponderado mejora error frente a mediana histórica | Separar seis obras cerradas y obra nueva; MAPE y reducción relativa sobre mismas partidas | MAPE ≤15 % y reducción ≥30 %, cobertura 100 % de partidas previstas y sin fuga | Datos válidos pero falla una meta; baseline cero; historial insuficiente | Detener evaluación ante fuga/datos inválidos; detener esa variante si MAPE >30 %. No ejecutada
H2: flujo aislado viable en esfuerzo acotado | Extraer sintético, validar/cargar, modelo, tablero, permisos, logs y reproducción; horas-persona | Todas las etapas verificadas en ≤160 h-persona y sin conexión productiva | Falta una etapa o excede presupuesto; replanificar | Acceso no autorizado/daño; no continuar conexión. Pendiente
H3: adopción y menor tiempo total | Piloto humano autorizado cuatro semanas; uso útil semanal y comparación de tiempos pareados | Uso ≥70 % cada semana y reducción mediana ≥80 %, calidad no inferior | Falla un umbral con evidencia válida; muestra insuficiente o abandono | Expansión detenida si ahorro ≤0, errores dañinos o acceso indebido. Pendiente

## Deuda_Trazabilidad
ID | Problema/requisito | Prioridad | Base | Decisión | Componente/respuesta
DT-01 | Históricos no comparables | P1 | S-08 | ADR-04 | Modelo y unidades comunes
DT-02 | Definiciones no acordadas | P1 | S-24 | ADR-04 | Diccionario/custodio
DT-03 | Extractos no reproducibles supuestos | P2 | H2 | ADR-02 | Extractor por lotes
DT-04 | Previsto–ejecutado disperso | P1 | P-01/H1 | ADR-04 | Hechos y dimensiones
DT-05 | Posible carga sobre ERP | P1 | Riesgo no medido | ADR-02 | Extracción acotada/destino separado
DT-06 | Transformaciones sin versionar supuestas | P2 | DevEx ND | ADR-03 | SQL/Python en Git
DT-07 | Error de carga poco visible supuesto | P2 | H2 | ADR-06 | Logs/alerta simple
DT-08 | Pruebas/despliegue no inventariados | P2 | DevEx ND | ADR-06 | Pruebas/revisión propuestas
DT-09 | Accesos económicos no inventariados | P1 | Seguridad ND | ADR-05 | Matriz de permisos
DT-10 | Criterios individuales supuestos | P3 | Cultura ND | ADR-04 | Acuerdos y responsables
DT-11 | Adopción/ahorro no medidos | P1 | H3 pendiente | ADR-05 | Línea base y piloto humano

## Dependencias
ID | Habilitador | Depende de | Criterio de avance | Responsable propuesto
F-01 | Alcance y datos | — | Validación humana y política | Equipo/Gerencia
E-1 | Formación mínima | F-01 | Evaluación de skills y guía | TI/Costos
E-2 | Contrato de datos | F-01 | IDs/unidades/granularidad/permisos | Costos/datos
E-3 | Extracto aislado | E-2 | Manifiesto, separación de objetivos futuros | TI
E-4 | Validación y carga | E-3 | Pruebas, conciliación y repetición | TI
E-5 | Modelo separado | E-4 | Hechos y fórmulas revisados | TI/Costos
E-6 | BI y permisos | E-5, E-1 | Casos de uso/acceso revisados | Costos/TI
E-7 | Logs/recuperación | E-4 | Fallo visible y repetición ensayada | TI
E-8 | Pruebas/revisión | E-2 | Versionado y pruebas; no depende de Airflow | TI/revisor
E-9 | Evaluación del piloto | E-6, E-7, E-8 | Medir H1-v1.2/H2/H3 antes de escalar | Costos/equipo
E-10 | Revisar Radar/arquitectura | E-9 | Continuar/modificar/detener documentado | Equipo

## Riesgos
Riesgo | Tratamiento propuesto | Responsable propuesto | Evidencia / condición
R-01 Calidad de históricos | Diccionario, validaciones y conciliación | Costos / datos | Pruebas y lotes rechazados
R-02 Sobredimensionamiento | Base mínima y alternativas condicionales | TI / equipo | Esfuerzo y utilidad antes de ampliar
R-03 Carga sobre ERP | Ventana autorizada, límites y alternativa de copia | TI | No afirmar impacto cero; medir antes de conectar
R-04 Acceso indebido | Mínimo privilegio y matriz por obra | Seguridad / TI | Casos de acceso permitido y denegado
R-05 IA incorrecta | Revisión humana y fuentes; no automatizar decisiones económicas | Revisor de negocio | Evaluación posterior; no hay IA en la PoC S4
R-06 Fuga o prompt injection | No enviar información restringida; herramientas acotadas | Seguridad / TI | Guardrails en futuro caso S7
R-07 Habilidades insuficientes | Formación y guion operativo simple | TI / formación | Capacidad por evaluar, no dotación inventada
R-08 Costos no previstos | Evaluar licencias y limitar consumo | Administración | No se presupuestan precios sin fuente
R-09 Datos confidenciales en PoC | Solo datos sintéticos en esta versión | Equipo | Generador y manifiesto de datos
R-10 Baja adopción | Co-diseño y línea base humana | Costos / Obra | H3 pendiente; no usuarios simulados

## Cambios
Cambio | Situación anterior | Corrección y motivo
C-01 | Odoo 16 / PostgreSQL 15 presentados como AS-IS | ERP propio CodeIgniter / MySQL, según aclaración del equipo; versiones no confirmadas
C-02 | Dos personas TI, dos servidores, Hyper-V, NAS y Microsoft 365 como hechos | Se retiran esas afirmaciones: no existe confirmación de inventario o dotación
C-03 | Entrevistas, quejas y observaciones de madurez presentadas como evidencia | Diagnóstico hipotético del escenario académico; no se afirman entrevistas realizadas
C-04 | IDs D-06–D-08 repetidos entre semanas 2 y 4 | Se preservan D-06–D-10 de S2; S4 se identifica como D-11–D-13
C-05 | Airflow, dbt, réplica y stack de monitoreo seleccionados sin dimensionamiento | TO-BE mínimo por lotes; productos especializados condicionados a evidencia
C-06 | MAPE promedio tratado como límite por partida; H2 y H3 implícitamente demostradas | H1 descriptiva y sintética; H2 y H3 pendientes; reglas de decisión uniformes
C-07 | Excel S5 con solo registros de S1 | Libro v1.1 regenerado desde tablas de este documento y registro histórico de S1
C-08 | Semana 6 descrita como cierre de arquitectura y Radar final | S6 corresponde a AI-Native SDLC; Radar v1.0 final en S14
C-09 / H-02 | Infraestructura desconocida sin topología | Nodos lógicos supuestos, tres fronteras y relaciones conceptuales; no inventar inventario físico
C-10 / H-03 | Escala con niveles sin descriptores | Instrumento por dimensión; retirar puntuaciones no sustentadas y no promediar desconocidos
C-11 / H-04 | Metas internas sin fundamento suficiente | Fórmulas, fuente metodológica y presupuesto de tolerancias explícitos; justificación retrospectiva declarada
C-12 / H-05 | Control con costo real y ruido | Nuevo protocolo con mediana histórica independiente; sin resultados nuevos ni mezcla con el comparador anterior
C-13 / H-06/H-11 | Segmentos confundidos con canales; recursos visuales sin procedencia | Sustituto de presentación S2 en SVG/PDF, de elaboración propia; original se conserva como histórico
C-14 / H-07/H-12 | CAPECE atribuida a H1 2026 | Retiro de cifras no respaldadas; página observada 2024–2025, sin extrapolación al caso
C-15 / H-08 | Seis dimensiones dispersas o incompletas | Matriz complementaria para APIs, gobierno y SSDF; se conservan los tres Canvas previos
C-16 / H-09/H-10/H-13 | Identificación y vínculos mejorables | Registros v1.2, evidencia Git con límites y navegación vigente; ninguna aprobación humana simulada

## Fuentes
ID | Nivel guía | Fuente específica y URL | Localización verificada | Resultado y uso permitido
FV-01 | 1 | Souppaya, Scarfone y Dodson (2022), NIST SP 800-218: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final | Título, autores, Date Published y Document History | SSDF 1.1 final, febrero 2022; prácticas seguras, no porcentaje de mejora
FV-02 | 3 | Microsoft (2026a), On-premises data gateways: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/service-gateway-onprem | Introducción y metadato ms.date 2026-09-18 | Gateway usa conexiones salientes para fuentes no accesibles; no evidencia de gateway instalado
FV-03 | 3 | Microsoft (2026b), RLS: https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/security/service-admin-row-level-security | Introducción, Use RLS with workspaces y ms.date 2026-05-13 | RLS restringe Viewer, no Admin/Member/Contributor; probar identidades antes de compartir
FV-04 | 3 | CodeIgniter Foundation (2022), Database reference: https://codeigniter.com/userguide3/database/index.html | Introducción, índice y pie Last updated Mar 03, 2022 | Soporte de acceso a datos y Query Builder; no demuestra versión instalada del ERP
FV-05 | 1 | DORA (2025), State of AI-assisted Software Development: https://dora.dev/research/2025/dora-report/ | Download the 2025 DORA Report y resumen | IA amplifica capacidades existentes; no puntúa esta organización ni fija metas del piloto
FV-06 | 3 | Scikit-learn developers (s. f.-a), Data leakage: https://scikit-learn.org/stable/common_pitfalls.html#data-leakage | §§12.2 y 12.2.1 | Información no disponible al predecir no debe intervenir en ajuste; separar referencia y evaluación
FV-07 | 3 | Scikit-learn developers (s. f.-b), MAPE: https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.metrics.mean_absolute_percentage_error.html | Definición, Returns y ejemplos | MAPE relativo en librería, multiplicar ×100 para porcentaje; inestable cerca de cero. Aquí se rechazan reales no positivos en lugar de epsilon
FV-08 | 3 | Python Software Foundation (s. f.), statistics: https://docs.python.org/3.12/library/statistics.html#statistics.median | Function details: median y advertencia NaN | Mediana como centro robusto; no certifica un estimador de construcción
FV-09 | 2 | CAPECE (s. f.), Observatorio: https://www.capece.org.pe/observatorio-ecommerce/ | Encabezado de edición | Página anuncia Comercio Electrónico Perú 2024–2025. No acredita las cifras H1 2026; no se descargó el reporte mediante formulario
FV-10 | 2 | Thoughtworks (2025), Data product thinking: https://www.thoughtworks.com/en-us/radar/techniques/data-product-thinking | Last updated Apr 02, 2025, bloque Apr 2025 y aviso de edición | Calidad, consumidores, metadatos y ciclo de vida. Blip no incluido en edición actual; no confundir con Vol. 33 completo
FV-11 | 5 | Boyagi (2025), Atlassian research: https://www.atlassian.com/blog/developer/developer-experience-report-2025 | Título, autor, July 9, 2025 y What can teams do? | Diagnosticar fricción con desarrolladores; complemento, no sustento único ni medición del caso
FV-12 | 3 | Postman (2025), State of the API: https://www.postman.com/state-of-api/2025/ | Introduction y APIs drive revenue | Página respalda 82 % con algún nivel API-first y 65 % con ingresos de programas API en encuesta; no se extrapolan a la constructora
FV-13 | 1 | UNMSM, FISI (2026), guía local proyectoIntegrador (1).pdf | pp. 3–8, 13–16 | Obligaciones, seis dimensiones, diseño S4, arquitectura S5 y revisión humana; autoridad normativa

## Fuentes_Historicas
ID original | Nivel declarado | Fuente histórica | Año | Uso declarado | URL declarada | Procedencia | Estado en revisión v1.1
F-01 | 1 | MEF - Aplicación obligatoria de BIM en 14 tipologías de inversión pública | 2025 | Contexto peruano reciente de digitalización y gestión de información en proyectos. | https://www.mef.gob.pe/planbimperu/novedadesbim/novedad-20250813.html | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-02 | 1 | DORA - State of AI-assisted Software Development | 2025 | IA, capacidades organizacionales, experimentación y Platform Engineering. | https://dora.dev/research/2025/dora-report/ | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-03 | 2 | Thoughtworks Technology Radar, Volume 33 | 2025 | Agentes, context engineering, MCP, GenAI y tendencias recientes de ingeniería. | https://www.thoughtworks.com/content/dam/thoughtworks/documents/radar/2025/11/tr_technology_radar_vol_33_en.pdf | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-04 | 2 | Thoughtworks - Data product thinking | 2025 | Calidad, metadatos, reutilización y datos listos para analítica/IA. | https://www.thoughtworks.com/en-us/radar/techniques/data-product-thinking | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-05 | 1 | CNCF Annual Cloud Native Survey: The Infrastructure of AI's Future | 2026 | Observabilidad, plataformas internas, GitOps, Kubernetes/AI y madurez cloud native. | https://www.cncf.io/reports/the-cncf-annual-cloud-native-survey/ | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-06 | 1 | FinOps Foundation - State of FinOps 2026 | 2026 | Expansión de FinOps hacia AI spend y gestión del valor/costo de tecnología. | https://data.finops.org/ | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-07 | 1 | NIST SP 1800-44 - DevSecOps Practices (draft) | 2025 | Prácticas recientes de desarrollo, seguridad y operaciones integradas. | https://www.nccoe.nist.gov/publications/practice-guide/secure-software-development-security-and-operations-devsecops-practices | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-08 | 1 | NIST SP 800-218 Rev.1 - SSDF 1.2 (draft) | 2025 | Actualización reciente de prácticas de desarrollo seguro. | https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/r1/ipd | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-09 | 1 | OWASP GenAI LLM Top 10 2026 | 2026 | Riesgos actuales para aplicaciones LLM, GenAI y RAG. | https://genai.owasp.org/resource/owasp-genai-llm-top-10-2026/ | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-10 | 1 | OWASP - State of Agentic AI Security and Governance 2.01 | 2026 | Gobierno y riesgos actuales de sistemas agentic. | https://genai.owasp.org/resource/state-of-agentic-ai-security-and-governance/ | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-11 | 4 | Razi, Badhan & Samsami - AI in Construction Management: systematic review | 2026 | Revisión de 191 estudios sobre IA en gestión de construcción. | https://doi.org/10.3390/buildings16112225 | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-12 | 4 | Gao, Antwi-Afari, Huang, Chen & Manzoor - AI in Construction Project Management: systematic review | 2026 | IA aplicada a costos, tiempo y seguridad; límites de generalización y datos. | https://doi.org/10.3390/buildings16051061 | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-13 | 1 | NIST AI 600-1 - Generative AI Profile | 2024 | Marco fundacional vigente para riesgos de GenAI; no se usa como señal principal de actualidad. | https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1 | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-14 | 3 | Microsoft Azure Architecture Center - Integration architecture design | 2026 | Referencia técnica vigente para APIs, mensajería, eventos y orquestación. | https://learn.microsoft.com/es-es/azure/architecture/integration/integration-start-here | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-15 | 1 | MVCS - Reglamento Nacional de Edificaciones y Norma G.050 | 2006, actualizado | Marco técnico obligatorio y seguridad durante la construcción. | https://www.gob.pe/institucion/vivienda/informes-publicaciones/2309793-reglamento-nacional-de-edificaciones-rne | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-16 | 1 | Congreso - Ley N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo | 2011 | Gestión y registros de seguridad y salud en el trabajo. | https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/462576-29783 | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-17 | 1 | MTPE - D.S. N.º 011-2019-TR, Reglamento de SST para Construcción | 2019 | Obligaciones sectoriales de SST en obra. | https://www.gob.pe/institucion/mtpe/normas-legales/284237-011-2019-tr | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-18 | 1 | Congreso - Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales | 2011 | Tratamiento de datos de trabajadores, clientes y proveedores. | https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733 | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-19 | 1 | ANPD - D.S. N.º 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.º 29733 | 2024 | Seguridad, conservación e incidentes de datos personales. | https://www.gob.pe/institucion/anpd/normas-legales/6554453-16-2024-jus | Registros_y_Radar_Semana1.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-20 | 1 | AACE International - RP 18R-97 Cost Estimate Classification System | 2020 | Umbral de exactitud de estimacion (H1) | https://web.aacei.org/docs/default-source/toc/toc_18r-97.pdf | Registros_y_Radar_Semana4.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-21 | 4 | Abdelalim, Salem, Salem, Al-Adwani & Tantawy - An Analysis of Factors Contributing to Cost Overruns in the Global Construction Industry | 2025 | Sustento del problema: estimacion inexacta como factor de sobrecosto | https://doi.org/10.3390/buildings15010018 | Registros_y_Radar_Semana4.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-22 | 4 | Elserougy, Khodeir & Fathy - Practices and techniques for construction projects cost control | 2024 | Benchmark de control de costos (30-40% pobre desempeno) | https://doi.org/10.1080/16874048.2024.2337060 | Registros_y_Radar_Semana4.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-23 | 2 | CFMA - 2025 Construction Financial Benchmarker | 2025 | Benchmark financiero del sector construccion | https://cfma.org/ | Registros_y_Radar_Semana4.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original
F-24 | 2 | DORA - State of AI-assisted Software Development 2025 | 2025 | Viabilidad y automatizacion de la entrega | https://dora.dev/research/2025/dora-report/ | Registros_y_Radar_Semana4.xlsx | Cita histórica; no revalidada. No usar cifras sin verificar original

## Madurez_Hist_v11
Dimensión | Actual hipotético | Objetivo propuesto | Sustento del escenario | Acción y evidencia futura
Cultura | 2 | 3 | Uso paralelo de criterios locales supuesto | Co-diseño; registrar acuerdos
Colaboración / equipos virtuales | 2 | 3 | Transferencias manuales y sedes dispersas supuestas | Diccionario común y canal asíncrono; medir handoffs
DevEx | 2 | 3 | Automatización limitada supuesta | Pruebas y guion reproducible; medir fricción
Habilidades | 2 | 3 | Brecha analítica no medida | Evaluación de skills y formación acotada
Postura ante IA | 1 | 3 | Ausencia de política supuesta, no uso informal observado | Política de datos y revisión humana
Capacidad de cambio | 1 | 3 | Adopción no medida | Piloto con feedback y criterio de abandono
Datos | 2 | 3 | Histórico no integrado; S-08 | Calidad, catálogo y conciliación; medir completitud
Seguridad | 2 | 3 | Controles actuales desconocidos | Inventario de accesos y matriz; no afirmar ausencia real

## Fuentes_Hist_v11
ID | Nivel guía | Referencia | URL | Uso y verificación
FV-01 | 1 | National Institute of Standards and Technology. (2022). Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1 (NIST SP 800-218). | https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final | Página oficial consultada; pruebas, revisión y prácticas seguras; ADR-03/06
FV-02 | 3 | Oracle. (s. f.). Replication. MySQL 8.4 Reference Manual, capítulo 19. | https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/replication.html | Página oficial consultada; réplica como alternativa de aislamiento, no requisito del piloto
FV-03 | 3 | Microsoft. (s. f.-a). On-premises data gateways in Power BI. Microsoft Learn. | https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/connect-data/service-gateway-onprem | Página oficial consultada; refresco desde red privada y conectividad saliente
FV-04 | 3 | CodeIgniter Foundation. (s. f.). Database reference. CodeIgniter 3 documentation. | https://codeigniter.com/userguide3/database/index.html | Página oficial consultada; acceso a base de datos, sin atribuir versión al ERP
FV-05 | 1 | DORA. (2025). State of AI-assisted Software Development. | https://dora.dev/research/2025/dora-report/ | Página oficial consultada; IA como amplificador de capacidades, no diagnóstico de esta empresa
FV-06 | 3 | Microsoft. (s. f.-b). Row-level security (RLS) with Power BI. Microsoft Learn. | https://learn.microsoft.com/en-us/fabric/security/service-admin-row-level-security | Página oficial consultada; roles Viewer y límites de RLS; ADR-05

## Hipotesis_Hist_v11
ID | Hipótesis corregida | Experimento | Métrica y umbral | Decisión y estado
H1 | En el escenario sintético, estimar con ratios históricos mejora el promedio del error frente al control simulado | Seis obras cerradas y una nueva; seis partidas de evaluación | MAPE analítico ≤15 % y reducción relativa ≥30 % | Continuar si ambos; detener si MAPE >30 %; modificar en cualquier otro caso. Resultado descriptivo sintético favorable
H2 | Es viable construir extracción, modelo y tablero aislados de producción en ≤4 semanas de esfuerzo | Pipeline completo y registro de esfuerzo futuro | Reproducción del flujo completo sin acceso productivo; plazo supuesto | Pendiente: el código S4 no contiene tablero ni prueba de carga ERP
H3 | El piloto podría alcanzar ≥70 % de uso semanal y reducir ≥80 % el tiempo de valorización tras 4 semanas | Piloto con participantes humanos autorizados y línea base; no usuarios sintéticos | Usuarios activos / habilitados; tiempo total antes y después | Pendiente; modificar si falla un umbral; detener expansión si no reduce tiempo o hay daño

## Supuestos_Hist_v11
ID | Enunciado | Tipo | Estado | Validación / alcance
S-01 | La organización se representa como una inmobiliaria-constructora peruana ficticia de tamaño mediano. | Caso | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Anonimiza a la organización de referencia. Fuente: Definición académica del caso y criterio de anonimización del repositorio.
S-02 | Existe un ERP empresarial con módulos de gestión de obras, horas-hombre, compras/abastecimiento, almacén, presupuesto y otros procesos administrativos. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Basado en el levantamiento funcional observado. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; sección 3 del documento.
S-03 | Las obras se estructuran mediante partidas de control y actividades. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Basado en el levantamiento funcional. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; sección 3.1 del documento.
S-04 | El tareo diario registra asistencia y horas, y luego distribuye las horas del trabajador entre actividades de la jornada. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. La suma de horas por actividad debe corresponder con las horas registradas. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; flujo AS-IS de la sección 3.
S-05 | Los metrados diarios permiten relacionar esfuerzo invertido con producción ejecutada. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Permite obtener ratios/rendimientos. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; flujo AS-IS de la sección 3.
S-06 | El Resumen de Producción consolida información por actividad y partida de control, incluyendo horas, metrados, ratios y costos. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Basado en el levantamiento funcional. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; sección 3.1 del documento.
S-07 | Los costos de materiales provienen de procesos/módulos vinculados con compras y abastecimiento. | AS-IS | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. El detalle de integración se validará en semanas posteriores. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; integración pendiente de validación.
S-08 | La información histórica de producción no se usa hoy de forma integrada y automática como base para presupuestar nuevos contratos u obras. | Problema | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Es el principal espacio de oportunidad identificado. Fuente: Levantamiento funcional anonimizado; brecha de la sección 3.1.
S-09 | La organización cuenta con un equipo TI que mantiene/evoluciona el ERP. | Organización | Histórico S1: Por validar | Escenario académico, no nueva verificación. Se confirmará tamaño, roles y capacidades. Fuente: Sin evidencia independiente; requiere entrevista o validación del equipo TI.
S-10 | Las PoC usarán datos anonimizados, sintéticos o simulados y no información empresarial confidencial. | Restricción | Histórico S1: Vigente | Escenario académico, no nueva verificación. Protección de datos y confidencialidad. Fuente: Criterio de confidencialidad y protección de datos del repositorio.
S-11 | Meta de 70 % de uso semanal tras cuatro semanas | Adopción | Supuesto interno S4 | Requiere participantes humanos y medición futura
S-12 | Históricos suficientes por partida | Datos | Por validar | CSV sintético no acredita disponibilidad real
S-13 | Tecnologías del TO-BE requieren función y proporcionalidad | Arquitectura | Criterio académico | Reevaluar al medir volumen y esfuerzo
S-14 | ERP propio CodeIgniter/MySQL | Aclaración tecnológica | Confirmado por equipo el 24/10/2026 | Versiones y topología desconocidas; no es auditoría técnica
S-15 | Madurez y resistencias S3 son hipotéticas | Caso académico | Declarado en revisión | No entrevistas realizadas ni quejas observadas verificadas
S-16 | Consolidación de hasta 15 días | Línea base hipotética | No medida | No usar como ahorro real; medir con cronometraje futuro
S-17 | MAPE 15 %, reducción 30 % y abandono >30 % | Métricas | Metas internas | No equivalen a clases AACE ni significancia
S-18 | Reducción de tiempo 80 % y esfuerzo ≤4 semanas | Operación | Metas internas | Registrar esfuerzo total, incluida revisión
S-19 | Control manual sintético sigma 0,25 | Experimento | Supuesto del generador | No presupuesto humano observado
S-20 | Infraestructura, dotación y licencias no confirmadas | Organización | Desconocido | No asumir servidores, Microsoft 365 ni dos FTE
S-21 | Extractos por lotes y destino MySQL analítico independiente | TO-BE | Propuesta, no despliegue | Validar autorización, compatibilidad, carga y costo

## Instrumento_Madurez
Dimensión del instrumento | N1 aislado | N2 repetible local | N3 definido común | N4 medido | N5 mejora verificada
Cultura | Acuerdos individuales reactivos | Rutina local de revisión | Acuerdos compartidos y dueño | Seguimiento de acuerdos y feedback | Ajustes y efecto documentado
Colaboración | Traspasos informales aislados | Intercambio local repetido | Entregables y responsables comunes | Tiempo/errores de traspaso medidos | Reducción sostenida verificada
DevEx | Ejecución dependiente de memoria | Guía local repetible | Pruebas/guías mantenidas y revisión | Fricción y fallos medidos | Mejora de flujo verificada
Equipos virtuales | Coordinación remota ocasional sin regla | Canal y rutina locales | Acuerdo asíncrono y repositorio común | Esperas/handoffs medidos | Ajustes de coordinación evaluados
Datos | Registros aislados sin rutina descrita | Registro estructurado recurrente, sin contrato común | IDs/unidades/reglas y custodio común | Calidad/frescura seguidas | Calidad mejora por ciclos
Seguridad | Respuesta reactiva expresamente descrita | Accesos/revisión locales repetidos | Política, matriz y responsables | Pruebas/revisión de accesos periódicas | Tratamientos y eficacia revisados
Capacidad de cambio | Reacciones puntuales descritas | Piloto local repetido | Plan, dueño y criterios de adopción | Uso/carga de cambio medidos | Aprendizaje modifica el plan
Habilidades | Dependencia individual descrita | Transferencia local recurrente | Mapa de roles y formación común | Evaluación de desempeño y brechas | Formación ajustada por resultados
Postura ante IA | Uso sin reglas expresamente supuesto | Revisión local repetida | Política de datos y autonomía | Evaluación de errores y uso | Revisión de riesgos y beneficio

## Metricas
Métrica | Fórmula y unidad | Registro / escenario | Motivo y tratamiento de extremos
APE de partida | 100 × abs(predicho − real) / abs(real), % | Cada partida con costo real positivo | Identificar casos que el promedio oculta; no es intervalo ±15 %
MAPE | Suma de APE / n, % | Mismas partidas para ambos métodos | Comparabilidad relativa; n=0 o real no positivo invalida el caso
Reducción relativa | 100 × (MAPE B0 − MAPE M1) / MAPE B0, % | Baseline B0 y método M1 independientes del real de evaluación | Baseline cero: ND, no dividir ni declarar mejora relativa
Cobertura | 100 × partidas con histórico suficiente / partidas previstas, % | Antes de evaluar; mínimo dos referencias por partida | Reportar faltantes, nunca elegir solo las partidas favorables
Esfuerzo H2 | Suma de horas-persona de preparación, desarrollo, revisión, pruebas y operación | Registro por tarea/persona, sin inferir autoría histórica | Evita confundir cuatro semanas calendario con esfuerzo disponible
Uso útil H3 | 100 × usuarios habilitados que completan tarea definida / usuarios habilitados al inicio de semana, % | Tarea: consultar comparación, interpretar y registrar una revisión; no solo login | Denominador congelado por semana; bajas/retiros explicados; cero habilitados = ND
Tiempo H3 | 100 × mediana((t_antes − t_después) / t_antes), % | Misma tarea/unidad de alcance, orden contrabalanceado, preparación/revisión/retrabajo incluidos | t_antes >0; mantener fallos y abandonos; sin línea base no hay porcentaje

## Umbrales
Umbral interno | Razonamiento reproducible del escenario | Límite / revisión
MAPE 15 % | Presupuesto didáctico de error relativo: 5 puntos por heterogeneidad de obra + 5 por calidad/unidades + 5 por simplificación del estimador =15; sumar es una asignación conservadora de tolerancia, no descomposición estadística | Componentes asumidos, no medidos; ensayar tolerancias 10/15/20 % y no cambiar la principal después de evaluar
Reducción 30 % | Exigir conservar como máximo 70 % del error del comparador para justificar complejidad adicional; si B0 tuviera 20 %, meta comparativa 14 %, además de límite 15 % | Ejemplo algebraico, no resultado ni benchmark; comparar sensibilidad 20/30/40 %
Abandono >30 % MAPE | Duplicar tolerancia principal 2 ×15=30: no ampliar una variante cuyo error medio exceda ese margen | No abandona todo BI ni borra resultado adverso; revisar en validación humana
H2 ≤160 h-persona | Presupuesto académico propuesto de cuatro unidades de 40 h-persona: preparación, pipeline/modelo, tablero/permisos y pruebas/revisión | Equivale a cuatro semanas de referencia de 40 h, no dotación ni plazo empresarial garantizado
H3 ≥70 % | Permitir como máximo 30 % de no uso por curva de aprendizaje sin perder mayoría operativa; exigirlo cada semana evita ocultar abandono final | Con N habilitados, mínimo techo(0,70×N); no evidencia satisfacción ni escala
H3 ≥80 % menos tiempo | Objetivo exigente: tiempo completo posterior ≤1/5 del anterior; se plantea para que la reducción compense preparación/revisión que también se contabilizan | Aspiración a falsar, no ahorro esperado demostrado; si la tarea manual no tiene margen suficiente, se modifica el diseño antes del piloto
Cuatro semanas H3 | Cuatro ciclos semanales de uso y feedback; observar cada ciclo, no solo día favorable | No demuestra adopción sostenida; muestra humana/conveniencia y efecto aprendizaje se informan

## Datos_Relaciones
Relación conceptual | Granularidad / regla del escenario | Precaución
Obra → Partida | Una obra contiene múltiples partidas; código y unidad contextualizados | Catálogo puede reutilizar códigos entre obras; usar ID compuesto
Partida → Actividad | Una partida puede desagregarse en actividades | Correspondencia propuesta, no esquema SQL confirmado
Actividad → Tareo | Registro de horas por actividad/fecha o periodo; personas anonimizadas | No publicar identificadores laborales ni equiparar horas a costo sin tarifa
Actividad → Metrado | Cantidad ejecutada y unidad por actividad/periodo | Unidades y periodo comparables antes de agregar
HH + Metrado → Rendimiento | HH/unidad = HH / cantidad; productividad = cantidad / HH | Denominador cero = ND; no implementado/validado por la PoC de costos
Ejecución → Costos | Materiales + mano de obra + otros componentes del alcance | Evitar doble conteo; no inferir costos reales a partir de horas sin tarifas
Costos + cantidades → Histórico | Costo/unidad por obra/partida/periodo y condiciones | Homologar moneda, fecha, unidad y tipología antes de usar empresarialmente
Histórico → presupuesto/control | Referencia de nueva obra; contraste previsto–ejecutado | No mezclar evaluación futura con referencia

## Topologia
Elemento | Clasificación y supuesto | Responsabilidad / acceso | Límite de conocimiento
ERP propio CodeIgniter / MySQL | Aclaración del equipo, S-14 | Registro operacional | Versiones, código y esquema no inspeccionados
N1: puesto/navegador de usuario | Supuesto S-22 | Gerencia, Costos, Obra y Compras acceden por interfaz | No confirma equipos, sedes, red ni producto
N2: entorno lógico aplicación/PHP | Supuesto S-22; stack aclarado | CodeIgniter y módulos conceptuales de obra, partidas, actividades, tareo, metrados, costos/presupuesto | No equivale a servidor físico, SO ni hosting conocido
N3: almacenamiento lógico MySQL | Stack aclarado; separación lógica S-22 | Persistencia operacional e histórica; acceso por aplicación supuesto | N2/N3 podrían compartir host; no afirmar dos servidores
N4: área de exportación/planilla | Supuesto S-23 | Costos consolida exportaciones del caso | No confirma Microsoft 365 ni formatos productivos
Terceros: clientes/proveedores/banca/OSE | Actores/contexto, integraciones reales ND | Intercambio documental/comercial del escenario | Sin contrato API inventado; sin acceso directo supuesto a MySQL

## Revision_Humana
Control humano | Evidencia que debe revisar el equipo | Estado
Fuentes | Abrir originales y contrastar afirmaciones; no IA como bibliografía | Pendiente
Supuestos | Aceptar/rechazar S-22–S-26 y realismo del caso | Pendiente
Madurez | Revisar instrumento; aportar evidencia o conservar ND | Pendiente
Experimento | Revisar baseline, separación, tolerancias y límites históricos | Pendiente
Arquitectura | Explicar módulos, fronteras, datos, ADR y alternativas | Pendiente
Diagramas/formatos | Abrir PDF/DOCX/XLSX; revisar figuras y presentación | Pendiente
Coherencia | Contrastar S1→S5 y registros vigentes/históricos | Pendiente
Contribuciones/defensa | Cada integrante debe explicar el conjunto y confirmar sus aportes reales | Pendiente
Entrega | Confirmar archivo/versión y fecha en aula virtual | Pendiente

## Coherencia
Vínculo | Evidencia de coherencia | Límite
S1 → S2 | Brecha de históricos → P-01, no nuevos ingresos ficticios | P-02/03 no se fuerzan al primer piloto
S2 → S3 | Catálogo/datos requieren Costos, Logística y formación | Capacidad real y aprobación ND
S3 → S4 | Experimento sintético aislado; no requiere entrevistas/productivo | Piloto humano futuro condicionado
S4 → S5 | Staging/modelo apoyan H1; flujo completo H2; tablero/feedback H3 | Arquitectura diseñada no prueba hipótesis
S1 → S5 | Adoptar capacidades de datos/integración/SSDF; IA subordinada | Sin cambio de anillos ni reemplazo ERP

## CAPECE_Correcciones
ID de corrección | Afirmación previa | Localización | Evidencia encontrada | Corrección vigente
CAP-01 | 37,6 % de volumen en billeteras, H1 2026 | p. 5, §2.5 | El enlace ofrece otra edición; no se localizó respaldo específico | Retirar cifra y aseveración de estándar de pago
CAP-02 | US$19 300 millones, H1 2026 | p. 8, §4.5 | Edición observada 2024–2025, sin apoyo para atribución H1 2026 | Retirar, no sustituir por un número distinto fuera de contexto
CAP-03 | Crecimiento 50,4 % | p. 8, §4.5 | No sustentado por el recurso atribuido | Retirar
CAP-04 | Más de 1 000 millones de transacciones | p. 8, §4.5 | No sustentado por el recurso atribuido | Retirar
CAP-05 | Billeteras como principal medio y mercado como confirmación de D-10 | pp. 8/12, §§4.5/6 | No se acredita esa inferencia con la edición enlazada | D-10 se justifica por alcance contractual supuesto, no mercado
CAP-06 | Referencia CAPECE (2026), resultados primer semestre 2026 | pp. 13/15, §§8/10 | Título visible 2024–2025; fecha editorial de página no acreditada | CAPECE (s. f.), Observatorio Ecommerce Perú 2024–2025; recuperación 25/10/2026

## Evidencia_Aportes
Integrante declarado | Evidencia documental localizable | Actividad Git existente | Qué acredita / qué no
Anthony Romani | S1, §§2/3/8; entregas/semana-01/TISG_E01_S01_EvidenciasParticipacion_2026-09-04.pdf; v1.1 §10.3 | 9e68aa7, 6d2dbf9, autor antorm08, 04/09/2026; 1934e47, 25/10/2026, revisión anterior | Archivos y registro existen; actividad de esa identidad. No autoría exclusiva ni aprobación de v1.2
Max Astuhuaman | S1, §§6.1/9/11; S4 §7.3; v1.1 §10.3 | a731e61, 76b9050, b2b7423, 99ea275, autor MaxSAVega, 19/10/2026 | Publicación/versionado de avances; no demuestra que redactara todo ni fecha del aula
Guillermo Calle | Radar SVG y hoja Radar_Data; S2 §9; v1.1 §10.3 | 6911248, autor Guillermocr221, 18/09/2026 | Actividad en entrega S2; no prueba individual por sí sola del Radar S1
Pablo Mendoza | Charter/Canvas S1; S3 §6; v1.1 §10.3 | ce0c141, b590be2, autor Pablo Mendoza, 09/10/2026 | Actividad en S3 y coincidencia nominal; no acredita todas las secciones históricas

## Matriz_BMC_Laminas
Bloque | Fuente | Lámina | Observación
Socios | Hito I v1.2 §3.1 | Presentacion_S2_v1.2.pdf p. 1 | Mismo contenido; canales resumidos, comerciales/digitales separados
Actividades | Hito I v1.2 §3.1 | Presentacion_S2_v1.2.pdf p. 1 | Mismo contenido; canales resumidos, comerciales/digitales separados
Propuesta de valor | Hito I v1.2 §3.1 | Presentacion_S2_v1.2.pdf p. 1 | Mismo contenido; canales resumidos, comerciales/digitales separados
Relación con clientes | Hito I v1.2 §3.1 | Presentacion_S2_v1.2.pdf p. 1 | Mismo contenido; canales resumidos, comerciales/digitales separados
Segmentos | Hito I v1.2 §3.1 | Presentacion_S2_v1.2.pdf p. 1 | Mismo contenido; canales resumidos, comerciales/digitales separados
Recursos | Hito I v1.2 §3.1 | Presentacion_S2_v1.2.pdf p. 1 | Mismo contenido; canales resumidos, comerciales/digitales separados
Canales | Hito I v1.2 §3.1 | Presentacion_S2_v1.2.pdf p. 1 | Mismo contenido; canales resumidos, comerciales/digitales separados
Costos | Hito I v1.2 §3.1 | Presentacion_S2_v1.2.pdf p. 1 | Mismo contenido; canales resumidos, comerciales/digitales separados
Ingresos | Hito I v1.2 §3.1 | Presentacion_S2_v1.2.pdf p. 1 | Mismo contenido; canales resumidos, comerciales/digitales separados